## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Nicolas Palma | 2024-12-02 | SC | Crítico | Alto | Solicitar la adición de un nuevo módulo de informes. | R.F-01 | CU-05 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-02 | Miguel Montenegro | 2024-12-03 | C | Urgente | Medio | Corrección de errores en el módulo de alertas. | R.F-02 | CU-06 | Pruebas | Medio | Aceptado
SC-03 | Nicolas Palma | 2024-12-04 | SC | Necesario | Bajo | Solicitar mejoras en la interfaz de usuario | R.F-03 | CU-07 | Diseño | Bajo | Rechazado
SC-04 | Miguel Montenegro | 2024-12-05 | C | Crítico | Alto | Corrección de la lógica de negocio en el módulo de alertas. | R.F-04 | CU-08 | Desarrollo | Alto | Aceptado