## Proyecto EarthAlert
Plantilla de seguimiento del proyecto
| Proyecto | EarthAlert |  |  |  | Producto finales
Estado | Prioridad | Fecha de entrega | Tarea | Asignado | Descripción | Entregable | % Ejecutado
Fase de Planificacion
 | Media | 2024-09-01 | Acta de consitucion | Miguel Montenegro/Nicolas Palma | Documento formal que inicia el proyecto, definiendo su propósito y alcance. | Acta de constitución | 100%
 | Media | 2024-09-02 | Aprobación del Acta | Miguel Montenegro/Nicolas Palma | Confirmación oficial de los stakeholders sobre el acta de constitución. | Acta aprobada | 100%
 | Media | 2024-09-03 | Definición de requerimientos Generales | Miguel Montenegro/Nicolas Palma | Documento que establece los requerimientos generales del sistema. | Requerimientos generales | 100%
 | Media | 2024-09-04 | Organización del equipo | Miguel Montenegro/Nicolas Palma | Asignación de roles y responsabilidades a los miembros del equipo. | Estructura del equipo | 100%
 | Media | 2024-09-05 | Carta gantt | Miguel Montenegro/Nicolas Palma | Diagrama que representa el cronograma del proyecto y sus etapas. | Carta Gantt | 100%
Primera Iteración |  |  |  | Miguel Montenegro/Nicolas Palma |  |  | 100%
 | Media | 2024-09-01 | Captura de requerimientos específicos | Miguel Montenegro/Nicolas Palma | Recopilación de requerimientos detallados del sistema. | Requerimientos específicos | 100%
 | Media | 2024-09-02 | Cronograma | Miguel Montenegro/Nicolas Palma | Planificación temporal de las actividades del proyecto. | Cronograma | 100%
 | Media | 2024-09-03 | Documento de casos de uso | Miguel Montenegro/Nicolas Palma | Documento que detalla los casos de uso del sistema. | Casos de uso | 100%
 | Media | 2024-09-04 | Prototipos mockups | Miguel Montenegro/Nicolas Palma | Prototipos visuales de la interfaz del sistema. | Mockups | 100%
| Alta | 2024-09-05 | Diseño interfaz de usuario | Miguel Montenegro/Nicolas Palma | Diseño de la interfaz del sistema, considerando la experiencia del usuario. | Prototipo de UI
 | Media | 2024-09-06 | Propuesta ERS | Miguel Montenegro/Nicolas Palma | Propuesta del sistema de requerimientos específicos (ERS) para el desarrollo | Propuesta ERS | 100%
Segunda Iteración |  |  |  | Miguel Montenegro/Nicolas Palma |  |  | 100%
 | Alta | 2024-11-01 | Sprint 1: Integracion api simsmos | Miguel Montenegro/Nicolas Palma | Desarrollo e integración de la API simsmos en el sistema. | API integrada | 100%
Tercera Iteración |  |  |  | Miguel Montenegro/Nicolas Palma |  |  | 100%
 | Alta | 2024-11-08 | Sprint 2: Modulo de alerta | Miguel Montenegro/Nicolas Palma | Desarrollo del módulo que envía alertas a los usuarios. | Módulo de alerta | 100%
Cuarta Iteración |  |  |  | Miguel Montenegro/Nicolas Palma |  |  | 100%
 | Alta | 2024-11-14 | Modulo Interaccion del usuario | Miguel Montenegro/Nicolas Palma | Desarrollo del módulo que permite la interacción del usuario con el sistema. | Módulo de interacción | 100%
 | Alta | 2024-11-27 | Modulo alerta entre usuarios | Miguel Montenegro/Nicolas Palma | Montenegro/Nicolas Palma | Módulo de alerta entre usuarios | 100%